## Лист1
УТВЕРЖДАЮ Биктуганов Ю.И. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 22.02.2022 № 36-И
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Североуральская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Североуральский ГО
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме:
|  | Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) | 2022-02-01 | Злобина Евгения Ивановна директор | Свидетельство о государственной аккредитации отстутствует | 2022-02-01
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие информацию о деятельности учреждения, размещенную на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствие постановлением Правительств аРФ от 10.07.2013 № 582
|  | Разместить план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-02-01 | Злобина Евгения Иванонва директор | План финансово-хозяйственной деятельности размещен на официальном сайте ОО | 2022-06-02
|  | Разместить на сайте ОО отчет о результатах самообследования | 2022-06-03 | Злобина Евгения Иванонва директор | Отчет о результатах самооанализа за 2021 - 2022 учебный год размещен на сайте ОО | 2022-06-14
|  | Актуализировать на сайте ОО информацию о реализуемых уровнях образования | 2022-02-01 | Коваль Нвтвлья Евгеньевна зам. директора | На сайте ОО актуализирована информация о реализуемы программах | 2022-02-01
|  | Разместить на сайте ОО аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-02-01 | Коваль Наталья Евгеньевна зам. директора | Аннотации к рабочим программам, дисциплинам размещены на сайте ОО | 2022-03-01
|  | Актуализировать информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-03-01 | Коваль Наталья Евгеньевна зам. директора | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности актуализирована. | 2022-03-01
|  | Разместить на сайте ОО информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-01 | Злобина Евгения Ивановна директор | ОО не ведет образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-01
|  | Разместить на сайте ОО информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-01 | Злобина Евгения Ивановна директор | Информация о поступлении финансовых и материальныз средств и об их расходовании по итогам финансового года размещена на сайте ОО | 2022-06-02
|  | Актуализировать информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-03-01 | Злобина Евгения Ивановна директор | В ОО нет вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-03-01
| Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
|  | Разместитить на сайте ОО в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-01-27 | Коваль Наталья Евгеньевна зам. директора | Отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОК в 2018г., реализованных в полном объеме, размещен на официальном сайте ОО | 2021-01-27
|  | Обновить на официальном сайте образовательного учреждения работающую гиперссылку на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-01 | Виктория Вячеславовна Дей учитель | Работающая гиперссылка с результатами независимой оценки качества оказания услуг ОО обновлена | 2022-02-01
|  | Обеспечить наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-01 | Виктория Вячеславовна Дей учитель | На официальном сайте ОО размещена информация о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательным учреждением | 2022-02-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 85%) | Повышать комфортность оказания услуг, создавая необходимые условия.Завершить устранение последствий протечки кровли . | 2022-08-31 | Злобина Евгения Ивановна директор | Комфортность оказания услуг повышена за счет проведения ремонта крови и устранения последствий протекания крыши, проведения ремонта внутри здания ОО | 2021-09-01
III. Доступность услуг для инвалидов
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 90%) | Продолжать работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг: обеспечить тьюторское сопровождение | 2022-06-15 | Злобина Евгения Ивановна директор | Работа по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ образовательными услугами реализована за стчет введения в штатное расписание ОО тьютора | 2022-01-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 96%) | Повышать уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-06-15 | Злобина Евгения Ивановна директор | Уровень доброжелательности персонала ОО повышается через педагогические советы и коллективные собрания с включением вопросов: межличностные отношенияе, конфликты и пути их решений. Через оказание индивидуальной помощи обучающимся и их родителям, через психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательногго пространства. | 2022-06-15
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 91%) | Повышать уровень доброжелательности персонала организации | 2022-06-15 | Коваль Наталья Евгеньевна зам. директора | Уровень доброжелательности персонала ОО повышается посредствам работы психолого-медико-педагоигческой сулужбы ОО (СПП,ППконсилиум, школьная служба медиации) | 2022-06-15
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 95%) | Повышать уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-06-15 | Коваль Наталья Евгеньевна зам. директора | Уровень доброжелательности и вежливости педагогического коллектива повышается через проведение ШМО с обсуждением вопросов организации работы с обучающимися и родителями (законными представителями) в период дистанционного обучения | 2022-06-15
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
| 96% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-06-15 | Рукас Светлана Игоревна зам. директора | Для поддержания высокого уровня количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать ОО родственникам проводятся общешкольные, классные тематические праздники и мероприятия различнрго уровня с привлечением волонтеров, организаций города. Инфрмация о школе выкладывается на официальный сайт ОО, а так же в СМИ г. Североуральска | 2022-06-15
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 94%) | Повышать уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-06-15 | Злобина Евгения Ивановна директор | Для повышения уровня удовлетворенности условиями оказания услуг в ОО проведен ремонт кровли, устранены течи, сдалан ремонт внутри здания. Функционируют: сенсорная комната (пополняется оборудованием), специализированный кабинет для проведения логопедических занятий; ресурсная комната. | 2022-06-15
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 89%) | Повышать уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-06-15 | Злобина Евгения Ивановна директор | Для повышения уровня удовлетворенности условиями оказания услуг в целом в ОО установлен настенный информационный терминал с ПО (сенсорный) с постоянно изменяющейся информацией об ОО, установлены тактильные дорожки и указатели для детей с ОВЗ, противоскользящие накладки на ступени. Для детей с ОВЗ имеется входная группа, санитарная комната. Информация о деятельности ОО систематически актуализируется на официальном сайте | 2022-06-15

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками